## Carta gantt
Proyecto Fundacion Bienestar Permanente
| Responsables: Francisco S, Nicolas H, Cristian M |  |  | Francisco S: FS
Nicolas H: NH
| Inicio | 22/08/2025 |  | Cristian M: CM
| Fin | 20/12/2025
| Fases de Capstone |  |  |  |  | Fase 1 | [16 empty] | Fase 2 | [76 empty] | Fase 3
| Meses |  |  |  |  | Agosto | [9 empty] | Septiembre | [29 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
| Semanas |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19
| Descripcion | Responsable | Inicio | Fin | Dias | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Planificacion | Reunión inicial con la fundación | CM | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 1
| Minutas y validación de requerimientos | NH | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2
| Definición del alcance y restricciones | FS | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1
| Elaboración del Product Backlog | FS, NH, CM | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1
| Elaboración del Roadmap / Release Plan | FS, NH, CM | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2
Diseño | Diseño de la arquitectura del sistema | FS, NH, CM | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 3
| Diseño UI/UX | NH | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2
| Estándares de diseño y desarrollo | CM | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2
Desarrollo | Desarrollo de pagina web | FS, NH, CM | 2025-09-11 | 2025-09-28 | 18
| Implementacion de pagina web | FS, NH, CM | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2
| Modelado y creación de base de datos | FS, NH, CM | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2
| Desarrollo de Intranet (Login) | FS, NH, CM | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 3
| Desarrollo de Intranet (Registro) | FS, NH, CM | 2025-10-06 | 2025-10-09 | 4
| Desarrollo de Intranet (Modulo para generar contenido) | FS, NH, CM | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 6
| Desarrollo de intranet (Módulo de gestión de contenidos) | FS, NH, CM | 2025-10-16 | 2025-10-18 | 3
| Integración con APIs de IA | FS, NH, CM | 2025-10-19 | 2025-10-29 | 11
Pruebas | Elaboración del plan de pruebas | FS, NH, CM | 2025-10-30 | 2025-11-01 | 3
| Pruebas unitarias e integración | FS, NH, CM | 2025-11-02 | 2025-11-09 | 8
| Informe de resultados de pruebas | CM | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 3
| Implementación de medidas de seguridad | FS, NH, CM | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Final | Documentación final y manuales | FS, NH, CM | 2025-11-16 | 2025-11-20 | 5