## Carta gantt
Sistema de operaciones Rodasilop
| Responsables: Francisco S, Nicolas H, Cristian M |  |  |  | Francisco S: FS
Nicolas H: NH
|  | Inicio | 2025-08-09 |  | Cristian M: CM
|  | Fin | 20/12/2025
|  | Fases de Capstone |  |  |  | Fase 2 | [75 empty] | Fase 3
|  | Meses |  |  |  | Septiembre | [21 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  | Semanas | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19
|  | Sprints |  |  |  | Sprint 1 | [6 empty] | Sprint 2 | [6 empty] | Sprint 3 |  |  |  | Sprint 4 | [12 empty] | Sprint 5 | [9 empty] | Sprint 6 | [9 empty] | Sprint 7 | [10 empty] | Sprint 8
|  | Descripcion | Responsable | Inicio | Fin | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
SPRINT 1 | Planificación | Reunión inicial con comercial Rodasilop | FS | 2025-09-09 | 2025-09-10
| Planificación | Minutas y validación de requerimientos | NH | 2025-09-11 | 2025-09-12
| Planificación | Definición del alcance y restricciones | FS, NH, CM | 2025-09-13 | 2025-09-14
| Planificación | Elaboración del Product Backlog | FS, NH, CM | 2025-09-14 | 2025-09-15
SPRINT 2 | Diseño | Diseño de la arquitectura del sistema | FS, NH, CM | 2025-09-16 | 2025-09-17
| Diseño | Modelado y creación de base de datos | FS, NH, CM | 2025-09-18 | 2025-09-19
| Diseño | Diseño UI/UX | NH | 2025-09-20 | 2025-09-21
| Diseño | Estándares de diseño y desarrollo | CM | 2025-09-21 | 2025-09-22
SPRINT 3 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Login | FS, NH, CM | 2025-09-23 | 2025-09-24
| Desarrollo | Desarrollo de pantalla de Inicio con sidebar | FS, NH, CM | 2025-09-25 | 2025-09-26
| Pruebas | Elaboración del plan de pruebas | FS, NH, CM | 2025-09-23 | 2025-09-24
| Pruebas | Pruebas iniciales de los módulos desarrollados | FS, NH, CM | 2025-09-25 | 2025-09-26
SPRINT 4 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de ingresar Clientes | FS, NH, CM | 2025-09-27 | 2025-09-29
| Desarrollo | Desarrollo del módulo de ingresar Marcas | FS, NH, CM | 2025-09-29 | 2025-10-01
| Desarrollo | Desarrollo del modulo de gestion de productos | FS, NH, CM | 2025-10-02 | 2025-10-06
| Pruebas | Pruebas unitarias e integración | FS, NH, CM | 2025-10-06 | 2025-10-09
SPRINT 5 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Cotizaciones | FS, NH, CM | 2025-10-10 | 2025-10-17
| Pruebas | Validación y pruebas internas | FS, NH, CM | 2025-10-17 | 2025-10-18
| Pruebas | Implementación de medidas de seguridad | FS, NH, CM | 2025-10-18 | 2025-10-19
SPRINT 6 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Ventas | FS, NH, CM | 2025-10-20 | 2025-10-27
| Pruebas | Validación y pruebas internas | FS, NH, CM | 2025-10-27 | 2025-10-28
| Pruebas | Implementación de medidas de seguridad | FS, NH, CM | 2025-10-28 | 2025-10-29
SPRINT 7 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Órdenes de compra | FS, NH, CM | 2025-10-30 | 2025-11-07
| Pruebas | Validación y pruebas internas | FS, NH, CM | 2025-11-07 | 2025-11-08
| Pruebas | Implementación de medidas de seguridad | FS, NH, CM | 2025-11-08 | 2025-11-09
SPRINT 8 | Pruebas | Pruebas generales del sistema | FS, NH, CM | 2025-11-10 | 2025-11-12
| Pruebas | Informe de resultados de pruebas | FS, NH, CM | 2025-11-12 | 2025-11-12
| Pruebas | Pruebas finales con usuarios reales | FS, NH, CM | 2025-11-12 | 2025-11-13
| Final | Documentación final y manuales | FS, NH, CM | 2025-11-13 | 2025-11-15
| Final | Capacitación a los usuarios | FS, NH, CM | 2025-11-13 | 2025-11-15

## Hoja 1
Sprint | Fase | Actividad | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Planificación | Reunión inicial con comercial Rodasilop | 2025-09-09 | 2025-09-10
1 | Planificación | Minutas y validación de requerimientos | 2025-09-11 | 2025-09-12
1 | Planificación | Definición del alcance y restricciones | 2025-09-13 | 2025-09-14
1 | Planificación | Elaboración del Product Backlog | 2025-09-14 | 2025-09-15
2 | Diseño | Diseño de la arquitectura del sistema | 2025-09-16 | 2025-09-17
2 | Diseño | Modelado y creación de base de datos | 2025-09-18 | 2025-09-19
2 | Diseño | Diseño UI/UX | 2025-09-20 | 2025-09-21
2 | Diseño | Estándares de diseño y desarrollo | 2025-09-21 | 2025-09-22
3 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Login | 2025-09-23 | 2025-09-24
3 | Desarrollo | Desarrollo de pantalla de Inicio con sidebar | 2025-09-25 | 2025-09-26
3 | Pruebas | Elaboración del plan de pruebas | 2025-09-23 | 2025-09-24
3 | Pruebas | Pruebas iniciales de los módulos desarrollados | 2025-09-25 | 2025-09-26
4 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de ingresar Clientes | 2025-09-27 | 2025-09-29
4 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de ingresar Marcas | 2025-09-30 | 2025-10-02
4 | Desarrollo | Integración con el módulo de gestión de productos | 2025-10-03 | 2025-10-06
4 | Pruebas | Pruebas unitarias e integración | 2025-10-03 | 2025-10-06
5 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Cotizaciones | 2025-10-07 | 2025-10-17
5 | Pruebas | Validación y pruebas internas | 2025-10-07 | 2025-10-17
5 | Pruebas | Implementación de medidas de seguridad | 2025-10-07 | 2025-10-17
6 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Ventas | 2025-10-18 | 2025-10-28
6 | Pruebas | Validación y pruebas internas | 2025-10-18 | 2025-10-28
6 | Pruebas | Implementación de medidas de seguridad | 2025-10-18 | 2025-10-28
7 | Desarrollo | Desarrollo del módulo de Órdenes de compra | 2025-10-29 | 2025-11-06
7 | Pruebas | Validación y pruebas internas | 2025-10-29 | 2025-11-06
7 | Pruebas | Implementación de medidas de seguridad | 2025-10-29 | 2025-11-06
8 | Pruebas | Pruebas generales del sistema | 2025-11-07 | 2025-11-12
8 | Pruebas | Informe de resultados de pruebas | 2025-11-07 | 2025-11-12
8 | Pruebas | Pruebas finales con usuarios reales | 2025-11-13 | 2025-11-15
8 | Final | Documentación final y manuales | 2025-11-13 | 2025-11-15
8 | Final | Capacitación a los usuarios | 2025-11-13 | 2025-11-15